黄山学院迎接本科教学工作审核评估工作进程表

| 进程阶段 | 时 间 节 点 | 工 作 任 务 | 负 责 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 2017年10月前 | 组织学习、参加培训、走访调研，了解、熟悉审核评估相关知识。在一定范围内进行动员。 | 教务处 |
| 宣传动员阶段 | 2017年10月-11月 | 研讨确定重点建设项目和内容，制定《评建工作方案》；学校正式行文成立评建组织机构。 | 领导组 |
|  |  | 分解评建工作任务，确定评建工作进程，确定引导性问题分工，初步形成材料目录，落实负责单位及配合单位；论证、审定《评建工作方案》《任务分解表》和《评建工作进程表》等文件、材料。 | 领导组 教务处 相关部门 |
|  |  | 发布《评建工作方案》等相关文件；组织召开迎评工作动员和任务布置大会。 | 校领导组 教务处 相关部门 |
|  |  | 各部门、各学院成立评建工作领导小组，报送责任人和联络员名单，拟定、报送二级单位评建工作计划；广泛宣传动员，统一思想认识，深入领会审核评估方案内涵。 | 各学院 各部门 |
|  |  | 汇编学习材料，建设工作网站，加大宣传力度。 | 教务处 宣传部 现教中心 |
|  |  | 请进来，走出去，到省内外已通过评估的院校考察、学习和调研；邀请校外专家来校作辅导报告。 | 领导组 教务处 |
| 自查建设阶段 | 2017年12月-2018年3月 | 初步拟定学校自评报告内容框架、撰写规范及分工安排。 | 教务处 |
|  |  | 按任务分工梳理质量标准、查找存在问题，提出改进方案，清理、修订和完善质量标准及制度建设。 | 各工作组 各部门 |
|  |  | 各学院对照各项目组的标准及教学管理制度，把握标准和规范，梳理各环节教学工作、教学管理、教学档案等情况，查找问题，认真总结，加强重点建设；依据评建工作方案，开展自评自建工作，初步完成相关支撑材料、教学档案收集整理等工作。 | 各学院 |
|  |  | 各学院初步形成本科教学工作审核评估自评报告以及学院汇报材料、佐证材料、教学档案材料目录。 | 各学院 |
|  |  | 组织讨论学校的办学定位、办学理念、发展目标和办学特色；评建办发布各分项自评报告撰写规范，组织各项目组撰写分项自评报告。 | 教务处 各工作组 相关部门 各学院 |
|  |  | 教务处研讨发布教学状态数据、支撑材料等相关规范要求，各工作组及有关部门进行教学状态数据和支撑材料的采集、整理等。 |  |
|  |  | 依据评建工作方案，初步完成自评自建工作，形成各学院教学工作审核评估自评报告及汇报材料、支撑材料、佐证材料、教学档案材料目录。 | 各学院 |
|  |  | 分项目完成自评报告（初稿），初步编制支撑材料目录、解答引导性问题。 | 各工作组 |
|  |  | 各负责单位填报教学基本状态数据；汇编支撑材料目录。 | 教务处 相关部门 |
| 进程阶段 | 时 间 节 点 | 工 作 任 务 | 负 责 单 位 |
| 预评改进阶段 | 2018年4月-5月 | 组织开展学院自评自建工作第一次督查指导；组织开展重点建设项目进展情况汇报。 | 各学院 督导专家组 相关部门 |
|  |  | 完成学校自评报告（初稿）；完成教学基本状态数据及支撑材料目录等。 | 教务处 相关部门 |
|  |  | 梳理部门职责，总结部门评建工作及支持本科教学工作的主要做法，提交部门评建工作总结。 | 各部门 |
|  | 2018年6月15日前 | 凝练1-2条办学特色，并阐明特色的凝练过程、保持措施及持续改进措施、改进效果。 | 专项组 |
|  |  | 论证学校自评报告（初稿）；形成预评估状态数据分析报告、自评报告、支撑材料目录。 | 各工作组 教务处 |
|  |  | 修改完善2016年度本科教学质量报告。 | 教务处 |
|  | 2018年6月30日前 | 邀请相关专家，组织开展并完成预评估（咨询）工作；根据预评估专家意见，形成整改方案；完成教学基本状态数据录入、论证，填报教育部评估中心的教学基本状态数据库。 | 领导组 各工作组 各部门 各学院 |
|  | 2018年7月10日 前 | 落实预评估整改方案，完成整改与自评自建工作。 | 各部门 各学院 |
|  |  | 相关审核要点、要素、项目的自评报告及数据、支撑材料的起草、编制、修改和完善工作；完善相关支撑材料、教学档案等，完善各学院教学工作审核评估自评报告以及学院汇报材料、佐证材料、教学档案材料目录。 | 专项组 各学院 |
|  |  | 完成学校自评报告（第二稿）；完善支撑材料目录。 | 教务处 相关单位 |
|  | 2018年7月15日前 | 论证学校自评报告（第二稿）。 | 各工作组 教务处 |
|  | 2018年7月20日前 | 分项目教学状态数据、学校自评报告、引导性问题等定稿。 | 教务处 各工作组 |
|  | 2018年7月31日前 | 完善支撑材料、佐证材料目录。 | 专项组 |
|  |  | 引导性问题解答定稿；论证完成自评报告问题和特色部分。 | 各工作组 教务处 |
| 进程阶段 | 时 间 节 点 | 工 作 任 务 | 负 责 单 位 |
| 迎接提高阶段 | 2018年8月10日前 | 确认、提交教学基本状态数据，完成教学状态数据分析报告；编制、印发迎评知识手册。 | 教务处 |
|  | 2018年8月20日前 | 组织开展各学院自评自建工作第二次督查指导，查阅相关教学档案等材料，进行实地考察，提出整改意见，相关部门和各学院根据意见进行进一步整改；组织开展重点建设项目进展情况汇报。 | 各学院 督导专家组 相关部门 |
|  | 2017年8月31日前 | 完成2017年度本科教学质量报告、学校自评报告、学校状态数据分析报告补充说明并在管理信息系统中填报；完成专家评估案头材料并上传管理信息系统；完善优化支撑材料，汇编完成支撑材料目录。 | 领导组 教务处 各工作组 |
|  |  | 及时整理、补充实时发生的单位数据及支撑材料、教学档案材料，更新材料目录；相关部门和各学院完成进一步整改任务；组织师生学习迎评知识手册以及部门、各学院汇报材料。 | 各部门 各学院 |
|  | 2018年9月20日前 | 组织开展各学院自评自建工作第三次督查指导，查阅相关教学档案、支撑材料、佐证材料、汇报材料等，提出整改意见，相关部门和各学院根据意见整改、完善。 | 各学院 督导专家组 相关部门 |
|  | 2018年9月30日前 | 完善自评报告补充说明及相关材料；完成支撑材料目录；完成案头材料纸质版；完成专家组进校考察工作方案，迎接专家组进校考察各项工作准备就绪。 | 领导组 教务处 各部门 各学院 |
| 迎评巩固阶段 | 2018年10月31日前 | 开展课堂教学检查；评建材料审核充实；评估校内演练；做好评估专家进校前的各项准备。 |  |
| 专家进校评估阶段 | 2018年11月 | 审核评估专家组进校考察，做好服务保障工作，协助专家开展工作。 | 领导组 教务处 各部门 各学院 |
| 整改提高阶段 | 2018年12月 | 根据审核评估报告和专家现场考察的意见和建议，制订并提交整改方案。 | 领导组 教务处 |
|  | 2018年12月 | 根据整改方案，全面落实整改任务，加强内涵建设，完善人才培养质量保障体系，形成长效机制；接受整改回访。 | 领导组 各部门 各学院 |